## Segundo Trimestre
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial Plan Operativo Anual 2021 Ejecución Enero-Junio
| Nombre Iniciativa | Presupuesto Planificado | Presupuesto Ejecutado Primer semestre |  |  | Estado | No Iniciado
|  |  | Enero- Marzo | Abril-Junio | Total |  | En Ejecución
Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI) | Campamento Verano Innovador . | 2500000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado | Paralizado
| Diplomado Interinstitucional en Propiedad Intelectual. | 325000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Completado
| Curso/Taller virtual sobre políticas de Propiedad Intelectual para Universidades y centros de investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Competencia Tecnología Apropiada "Soluciones Innovadoras para la Vida Diaria" nueva versión. | 1287500 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Boletín de Patentes en Dominio Público. | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Fomentar el conocimiento y registro de los Diseños Industriales. | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Departamento Administrativo | Proyecto restauración Servicio al Cliente | 500000 | 130567.3 | 0 | 130567.3 | En Ejecución
| Remodelación de Baños OP. | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Paralizado
| Remodelación de fachada Entrada Servicio al Cliente y Entrada Colaboradores de la OP. | 500000 | 0 | 172562.02 | 0 | Completado
| Construcción de un baño en el segundo y tercer nivel del Edificio de Invenciones. | 500000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
| Remodelación áreas de: Control Interno, Consultoría Jurídica y Compras. | 2003500 | 310791.82 | 0 | 310791.82 | Completado
| Remodelación del área de Recursos Humanos de la Oficina Principal | 200000 | 0 | 42914.74 | 0 | En Ejecución
| Readecuación del Área Física del Módulo S.F.M. | 1500000 | 0 | 314441.42 | 0 | Completado
Departamento de Comunicaciones | Campaña de fomento de Innovación y PI. | 5000000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Campañas en redes y medios digitales para difusion P.I, capsulas educativas y actividades institucionales. | 45000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
0
Departamento Jurídica | Recopilación Administrativa de Agosto 2014 a Diciembre 2020. | 804500 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Plan Puesta al día Apelaciones Administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Departamento de Revisión y Análisis | Continuar Desarrollando las Normas Básicas de Control Interno del Sector Público según la Versión de COSO III, del año 2013. (NOBACI). | 2000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
n
División de Calidad en la Gestión y Desarrollo Institucional | Carta Compromiso al Ciudadano. | 500000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Mejora de los Procesos en la Dirección de Invenciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Dirección Invenciones | Mesa de dialogo patente y salud. | 0 | 0 | 0 | 0 | Paralizado
División de Proyectos | Seguimiento y Acompañamiento a los Sectores productivos del País y Mipymes. | 700000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Oficina de Acceso a la Información Pública | Campaña Educativa "A un click de la información pública" | 50000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Oficina Regional Este | Soporte y fortalecimiento al Centro de Apoyo a la Tecnología e innovación cede principal. | 50000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
Oficina Regional Norte | Difusión de los Conocimientos de PI. | 30000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Modulo San Francisco | Revisión, Análisis y Formalización de la Estructura Organizacional del Módulo de S.F.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Departamento de Recursos Humanos | Plan de Capacitación 2021 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Departamento de Relaciones Interinstitucionales | Elaborar propuestas para firmas de Convenios Nacionales (Interinstitucionales y con Universidades), e Internacionales (con Oficinas Homólogas). | 200000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Dirección de Signos Distintivos | Notificación de documentos no retirados | 2000000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Reforzamiento del proyecto de nombres comerciales e inclusión de marcas a SAE. | 350000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Deparatmento de Tecnología de la Información y Comunicación | Mantener actualizada la infraestructura tecnológica. | 3550000 | 781739.97 | 873085 | 1895175.03 | En Ejecución
| Mantener actualizada la infraestructura tecnológica. | 250000 | 131601.74 | 47136 | 71272.26 | En Ejecución
| Instalación de un cable de Fibra Óptica entre el edificio Principal y edificio Administrativo. | 300000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Nueva versión 2.0 de Sistema de Gestión de Desempeño de Recursos Humanos | 10000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
| Nueva versión 2.0 de la aplicación SAC. | 10000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Nueva versión 2021.1 de la aplicación ESERPI. | 20000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Nueva versión de Order Manager basado en Angular. | 10000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Departamento de Servicio al Usuario | Eficientizar la atención al usuario de manera no presencial | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Departamento Financiero | Actualización de versión del sistema financiero Microsoft Dynamics Great Plains. | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Paralizado
Total |  | 30697500 | 1354700.83 | 1450139.18 | 2407806.41