## ONAPI
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
Área | Iniciativas | Tareas | Presupuesto Planificado RD$ | Presupuesto Ejecutado Trimestral | Presupuesto Ejecutado Trimestral | Presupuesto Ejecutado Trimestral | Presupuesto Ejecutado Trimestral
|  |  |  | Enero-Marzo | Abril -Junio | Julio -Septiembre | Octubre -Diciembre | Estado de iniciativa
Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI) | 1) Diseño e implementación de una oferta permanente de cursos. |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pospuesta
| 2) Diseño e implementación de herramienta de evaluación para actividades de formación. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
| 3) Campamento Verano Innovador. |  | 3240000 | 0 | 0 | 0 | 543670.76 | Completada
| 4) Innova para tu institución. |  | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pospuesta
| 5) ONAPI – Emprende. |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pospuesta
Oficina de Acceso a la Información Pública | 1)Centro de Información y Documentación en Propiedad Industrial (CEIDOPI) |  | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
Dirección de Signos Distintivos | 1)Notificación de documentos no retirados. |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleta
| 2) Reforzamiento de las solicitudes de signos distintivos en línea. |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
Dirección de Invenciones | 1)Mejora de los Procesos en la Dirección de Invenciones. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
| 2)Difusión relativa al papel de las patentes verdes. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
| 3)Mesa de Diálogo sobre Patentes y Salud (continuación). |  | 75000 | 6263 | 9000 | 0 | 0 | Completada
Dirección Jurídica | 1) Recopilación Administrativa de enero 2021 diciembre 2021 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
| 2) Reintegración al Sistema de Gestión de la Calidad. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No iniciado
Departamento Calidad en la Gestión y Desarrollo Institucional | 1)Incorporar la Consultoría Jurídica al Sistema de Gestión de la Calidad. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleta
| 2)Realizar encuesta de satisfacción Interna para el MAP. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
| 3)Participar en el Premio Iberoamericano a la Calidad. |  | 2419200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paralizada
Departamento Proyectos | 1)Seguimiento y acompañamiento a los sectores productivos del país y Mipymes. |  | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 243477.85 | Completada
| 2)Mapa digital informativo sobre Invenciones, Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas, Marcas Colectivas y Marcas de Certificación. |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleta
Dirección de Recursos Humanos | 1)Levantar las competencias por grupo ocupacional e incluirlas en el Manual de Cargos. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
Departamento de Comunicaciones | 1)Campaña Redes Sociales sobre servicios de la ONAPI y fomento de Propiedad Industrial e innovación. |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
| 2)Campaña Medios Tradicionales servicios de ONAPI y Propiedad Industrial institucionales. |  | 4748000 | 0 | 0 | 0 | 5833319 | Completada
| 3)Revisión y actualización del material gráfico. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
Departamento de Relaciones Interinstitucionales | 1)Conferencia Internacional y Conversatorios para sector MIPYMES Mujer. |  | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paralizada
| 2)Conferencia Internacional por el Día Mundial de la PI. |  | 450000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | Completada
Departamento Administrativo | 1)Readecuación del Área Fisíca de la ORN.. |  | 1500000 | 549472.9 | 0 | 0 | 0 | Completada
| 2)Remodelación de Baños OP. |  | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paralizada
| 3)Construcción de baños correspondientes al segundo y tercer nivel del Edificio de Invenciones. |  | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No iniciado
| 4)Sustitución de luminaria led en la institución a nivel nacional. |  | 30000 | 75579 | 0 | 0 | 0 | Completada
| 5)Traslado del área de recolección de desperdicios de la Oficina Principal. |  | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleta
| 6)Habilitación de espacios para oficinas en el Edificio Administrativo |  | 1500000 | 1065449.1 | 1065449.1 | 0 | 0 | Completada
| 7)Restructuración de la cocina en la ORE |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No iniciado
Departamento Tecnología de la Información y Comunicaciones | 1)Creación de módulo E-serpi para Grandes Gestores. |  | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
| 2)Repositorio de depósito de documentos digitales para usuarios. |  | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
| 3) Actualización de la Plataforma de E-serpi versión 2022. |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
Oficina Regional Norte | 1)Capacitaciones PI en la Región Norte. |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
| 2)Cursos PI abogados Región Norte |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
Oficina Regional Este | 1)Difusión de los conocimientos de la propiedad Industrial (PI), con el apoyo del CATI. |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Completada
Oficina Regional San Francisco | 1)Fomentar la Cultura de Propiedad Industrial. |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
Departamento Servicio al Usuario | 1)Seguimiento a la reducción 85% de objeciones por el examen de preforma en las solicitudes de nombres comerciales y su respuesta a objeción. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
| 2)Actualización de las solicitudes devueltas en la Plataforma E-serpi. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
| 3) Eficientización de la atención no presencial. (Continuación). |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
| 4) Recepción de solicitudes referentes a Recursos y Acciones Legales de la oficina. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
Depto. Revisión y Análisis | 1) Continuar Desarrollando las Normas Básicas de Control Interno del Sector Público según la Versión de COSO III, del año 2013. (NOBACI). |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
Depto.Financiero | 1) Mejora en el proceso de Ejecucion de Gastos y su Registro en el Sistema de Informacion de la Gestion Financiera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada
|  |  | 26570200 | 1696764 | 1454449.1 | 0 | 6625467.61 | Total de Gastos en el año
9776680.71
Lic. Rosa Virginia Almonte Pérez
Enc. De la Dirección de Planificación y Desarrollo

## PE (hidden)
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y EVENTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Actividades Rutinarias
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 6 | 8 | 9
Actividad | Sub-actividades | Tareas | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[5 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | No-Financieros | Financieros
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1) Coordinar la atención protocolar a funcionarios que visiten la institución. | 1) Recibir solicitud de visitas. |  | A) Registros en el Sistema automatizado de solicitudes de cita. B) Cuadro contentivo de Programación reuniones funcionarios. C) Relación de visitas de funcionarios a autoridades del MH. D) Correos electrónicos de solicitudes de atención protocolar. E) Planos de Distribución. | PE (R) DC (P) DCD (P) Unidad de Seguridad (P) Unidades Organizativas e Instituciones del MH (P) | [12 empty] | 1) Capacitación en áreas de servicios, administrativas e idiomas para nueve (9) personas. 2) Elaboración del Manual de Organización y Funciones del Departamento de Protocolo y Eventos. 3) Materiales gastables de uso común: (180 bolígrafos (azules, negros y rojos), 380 carpetas satinadas con el logo de Hacienda, 20 paquetes de cartulina 8 1/2 x11, 18 royos de cinta adhesiva transparente de 3/4, 8 royos de cinta adhesiva para cerrar cajas, 32 cajas de clips de diferentes tamaños, 20 correctores líquidos, 8 dispensadores de cintas adhesivas, 6 cajas de felpas, 300 folders 81/2x11, 10 gomas para borrar, 10 cajas de banditas, 10 grapadoras, 8 cajas de grapas, 5 insecticidas, 20 cajas de lápiz de carbón, 20 libretas rayadas pequeñas, 25 libretas rayadas grandes, 5 libros records de 300 páginas, 10 paquetes de pilas AA, 80 carpetas de 3 argollas de diferentes tamaños, 8 porta clips metálicos, 8 paquetes de chinchetas, 8 porta lápices metálicos, 60 post it de diferentes tamaños, 20 paquetes de hojas protectoras transparentes, 8 grapadoras pequeñas, 25 resaltadores de varios colores, 8 reglas, 8 perforadoras de 2 hoyos, 4 perforadoras de 3 hoyos, 8 bandejas portapapeles de metal, 20 unidades de pegamento en gel grande, 20 unidades de pegamento en pasta, 50 resmas de papel 8 1/2x 11, 40 resmas de papel 8 1/2x 13, 40 resmas de papel 8 1/2x 17, 5 saca grapas, 80 sobres blancos, 8 cajas de etiquetas para folder, 8 tape doble cara, 20 paquetes de post it de banderitas, 16 tijeras, 20 ambientador en spray varios olores, 12 antibacterial). 4) Insumos comestibles: (300 fardos de agua, 90 fundas de café de 1 libra, 20 cajas de té caliente, 40 paquetes de azúcar blanca de 5 libras, 20 paquetes de azúcar crema, 20 cajas de azúcar de dieta de 20 potes de cremora, 50 latas de te frio,135 bebida energizante Gatorade). 5) Desechables: 20 paquetes de servilletas, 6) (15) Arreglos florales para el salón MRM, (35) para la Sala de Protocolo y actividades diversas. 7) Uniformes para (8) personas (Auxiliares y coordinadoras). | 0 | 0
2) Coordinar y dar seguimiento de la agenda a desarrollar.
3) Dar acompañamiento a los funcionarios a las diferentes unidades organizativas.
4) Organizar y participar en las diferentes actividades de la agenda.
2) Atención a visitantes del Ministerio de manera eficiente y oportuna. | 1) Recepción del visitante. |  | A) Reporte de Visitas del Sistema automatizado de Visitas. | PE (R) Unidad de Seguridad (P) Unidades Organizativas e Instituciones de AC (P) | [12 empty] | 1) Capacitaciones para ocho (8) personas en las siguientes áreas: servicio al cliente, etiqueta y protocolo, Excel básico, imagen corporativa, montaje y organización de eventos corporativos, oratoria) | 0 | 0
2) Registrar visitas y dirigirlas a la Unidad correspondiente.
3) Planificar, coordinar y supervisar actos conmemorativos y protocolares, así como los eventos de la institución. | 1) Coordinar y supervisar eventos y reuniones realizadas en los salones Miguel Cocco, Matías Ramón Mella y en el salón de Viceministros. |  | A) Calendario de Reuniones. B) Programa, fotografías de los eventos y actos conmemorativos. | PE (R) DABS (P) DAFI (P) Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central del MH. DC (P) Unidad de Seguridad (P) | [12 empty] | 1) 40 Arreglos florales de diferentes tamaños para conmemoración mes de la Patria, Aniversario del MH y otras actividades. 2) Botellas de agua rotuladas con Logo MH. 3) Papelería y materiales timbrados. 4) Servicios de caterings para reuniones y eventos. 5) Computadoras, printer, teclados de computadoras y teléfonos. 6) Manteles para mesas, paños para bandejas. | 0 | 0
2) Planificar, coordinar y supervisar actos conmemorativos y protocolares, y eventos de la institución.
4) Elaborar la Memoria Anual e Informe Ejecutivo de la Unidad. | 1) Elaborar informe de gestión trimestral de la Unidad. |  | A) Informe de gestión trimestral de la unidad. B) Memoria anual e informe ejecutivo, elaborados. | PE (R) DGPLT (P) | [13 empty] | 0 | 0
2) Elaborar memoria e informe ejecutivo anual.
[18 empty] | 0 | 0
Note on R12: Johanna Antonia De Peña Martínez de Cruz: Verificar con la DCD la compra de uniformes, ya que en reunión con esa unidad, indicó que para el presente no se tendrá.

## Hoja1
Columna1
En ejecución
Paralizado
Completado
No iniciado
Incompleto