## ONAPI
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | [6 empty] | 5
Área | Iniciativas | Tareas | Presupuesto Planificado RD$ | Presupuesto Ejecutado Trimestral |  |  |  | Presupuesto Ejecutado Trimestral | Presupuesto Ejecutado Trimestral | Presupuesto Ejecutado Trimestral | Estado de iniciativa
[8 empty] | Presupuesto Ejecutado Trimestral | Presupuesto Ejecutado Trimestral | Presupuesto Ejecutado Trimestral
|  |  |  | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | Abril -Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre
Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI) | 1) Apertura de los Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación CATIS Periféricos. |  | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completado
| 2) Concurso sobre Diseños Industriales. |  | 3000000 | 0 |  |  |  | 23069 | 0 | 639938 | Completado
| 3) Campamento Verano Innovador. |  | 3240000 | 0 |  |  |  | 253794.09 | 751702.73 | 0 | Completado
| 4) Diplomado Interinstitucional en Propiedad Industrial. |  | 325000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Paralizado
| 5) ONAPI – Emprende. |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21499.6 | Completado
| 6) Diseño e implementación de una oferta curricular abierta. |  | 90000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completado
Oficina de Acceso a la Información Pública | 1) Fomentar la publicación de datos abiertos para el fortalecimiento del acceso a la información pública. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Dirección de Signos Distintivos | 1)Notificación de documentos no retirados. |  | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| 2) Reforzamiento de las solicitudes de signos distintivos en línea. |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completadio
| 3)Actualización y socialización de lineamientos. |  | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Dirección de Invenciones | 1)Mejora de los Procesos en la Dirección de Invenciones. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completado
| 2)Apropiación del conocimiento a partir de tecnologías verdes |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completado
Dirección Jurídica | 1) Recopilación Administrativa de enero 2022 a diciembre 2022. |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| 2) Reintegración al Sistema de Gestión de la Calidad. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Departamento Calidad en la Gestión y Desarrollo Institucional | 1)Implementación ISO 37001. |  | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 | 1500000 | 0 | En Ejecución para el 2024
| 2)Realizar encuesta de satisfacción Interna para el MAP |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completada
Departamento Proyectos | 1)Seguimiento y acompañamiento a los sectores productivos del país y Mipymes |  | 4500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| 2)Mapa interactivo de la Propiedad Industrial |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completado
| 3)Historia Gráfica de la Propiedad Industrial en la República Dominicana |  | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completado
Dirección de Recursos Humanos | 1) Diseñar un Diccionario con las competencias de cada cargo por grupo ocupacional |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | En Ejecución para el 2024
Departamento de Comunicaciones | 1)Campaña Redes Sociales, radio, TV y Prensa Escrita sobre servicios de la ONAPI y fomento de Propiedad Industrial e innovación |  | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completado
| 2)Boletín Digital de Emprendedores, Inventores e Innovadores en la Propiedad Industrial. |  | 4600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completado
Departamento de Relaciones Interinstitucionales | 1)Conferencia Internacional por el Día Mundial de la PI. |  | 1000000 | 0 |  |  |  | 406062 | 0 | 0 | Completada
| 2)Seminario Regional para los países Miembros de PROSUR. |  | 1500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Paralizada
| 3)Actividades en el marco del Aniversario Institucional. |  | 500000 | 0 |  |  |  | 425133.5 | 0 | 0 | Completada
Departamento Administrativo | 1)Remozamientos de las áreas de tránsito peatonal internas (Aceras). |  | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Pospuesta
| 2)Impermeabilización y cambio de lona asfáltica de techos OP. |  | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 1221573.76 | 0 | Completada
| 3)Embellecimiento general de las áreas verdes OP. |  | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Pospuesta
| 4)Readecuación de la división de compras |  | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Pospuesta
| 5)Remozamiento de fachada delantera de Edificio Principal en OP. |  | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Pospuesta
| 6)Creación de área de almacenaje para insumos en OP. |  | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Pospuesta
| 7)Creación de salón para capacitación de empleados ONAPI |  | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 1068000 | 0 | Completada
| 8)Readecuación del salón de conferencias de la OP. |  | 800000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ejecucion
Departamento Tecnología de la Información y Comunicaciones | 1)Actualización de la Versión del sistema de Registro. |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completada
| 2)Envió de los recibos a los clientes de servicios de ONAPI vía Email |  | 170000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completada
| 3)Envío de notificaciones por email a los clientes con expedientes vencidos |  | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completada
Oficina Regional Norte | 1)Participación ONAPI Expo Cibao. |  | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Cancelada
| 2)Charlas a Empresas, CCPS, Asociaciones Comerciales e industriales y de Emprendimiento e Innovación |  | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completada
| 3)Integrar a los colaboradores a pasantías de PUCMM |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Pospuesta
| 4)Asesorías Centro MIPYME PUCMM |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completada
| 5)Charla Magistral por Celebración XX Aniversario ORN |  | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completada
| 6)Participación ONAPI Bazar Emprendedores y Artesanos Centro León |  | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completada
Oficina Regional Este | 1)Difusión de los conocimientos de la propiedad Industrial (PI), con el apoyo del CATI. |  | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Oficina Regional San Francisco | 1)Entrenamiento a Oficial de Servicio al Usuario SFM sobre los conocimientos y requisitos para la presentación de las solicitud (es) de Invención (Examen Preliminar de Forma). |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Paralizada
| 2)Revisión y formalización del proceso de correspondencia en la Oficina SFM |  | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completada
Departamento Servicio al Usuario | 1)Eficientizar la atención telefónica. |  | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completada
Unidad de Genero | 1)Sensibilizando y capacitando en temas de igualdad de género |  | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Completada
| 2) Transversal izando el enfoque de género. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Paralizada
| 3)Posicionando el rol de la ONAPI en la igualdad y la equidad de género. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | No iniciado
|  |  | 36875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108058.59 | 4541276.49 | 661437.6
Lic. Rosa Virginia Almonte Pérez
Enc. De la Dirección de Planificación y Desarrollo

## PE (hidden)
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y EVENTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Actividades Rutinarias
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 6 | 8 | 9
Actividad | Sub-actividades | Tareas | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[5 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | No-Financieros | Financieros
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1) Coordinar la atención protocolar a funcionarios que visiten la institución. | 1) Recibir solicitud de visitas. |  | A) Registros en el Sistema automatizado de solicitudes de cita. B) Cuadro contentivo de Programación reuniones funcionarios. C) Relación de visitas de funcionarios a autoridades del MH. D) Correos electrónicos de solicitudes de atención protocolar. E) Planos de Distribución. | PE (R) DC (P) DCD (P) Unidad de Seguridad (P) Unidades Organizativas e Instituciones del MH (P) | [12 empty] | 1) Capacitación en áreas de servicios, administrativas e idiomas para nueve (9) personas. 2) Elaboración del Manual de Organización y Funciones del Departamento de Protocolo y Eventos. 3) Materiales gastables de uso común: (180 bolígrafos (azules, negros y rojos), 380 carpetas satinadas con el logo de Hacienda, 20 paquetes de cartulina 8 1/2 x11, 18 royos de cinta adhesiva transparente de 3/4, 8 royos de cinta adhesiva para cerrar cajas, 32 cajas de clips de diferentes tamaños, 20 correctores líquidos, 8 dispensadores de cintas adhesivas, 6 cajas de felpas, 300 folders 81/2x11, 10 gomas para borrar, 10 cajas de banditas, 10 grapadoras, 8 cajas de grapas, 5 insecticidas, 20 cajas de lápiz de carbón, 20 libretas rayadas pequeñas, 25 libretas rayadas grandes, 5 libros records de 300 páginas, 10 paquetes de pilas AA, 80 carpetas de 3 argollas de diferentes tamaños, 8 porta clips metálicos, 8 paquetes de chinchetas, 8 porta lápices metálicos, 60 post it de diferentes tamaños, 20 paquetes de hojas protectoras transparentes, 8 grapadoras pequeñas, 25 resaltadores de varios colores, 8 reglas, 8 perforadoras de 2 hoyos, 4 perforadoras de 3 hoyos, 8 bandejas portapapeles de metal, 20 unidades de pegamento en gel grande, 20 unidades de pegamento en pasta, 50 resmas de papel 8 1/2x 11, 40 resmas de papel 8 1/2x 13, 40 resmas de papel 8 1/2x 17, 5 saca grapas, 80 sobres blancos, 8 cajas de etiquetas para folder, 8 tape doble cara, 20 paquetes de post it de banderitas, 16 tijeras, 20 ambientador en spray varios olores, 12 antibacterial). 4) Insumos comestibles: (300 fardos de agua, 90 fundas de café de 1 libra, 20 cajas de té caliente, 40 paquetes de azúcar blanca de 5 libras, 20 paquetes de azúcar crema, 20 cajas de azúcar de dieta de 20 potes de cremora, 50 latas de te frio,135 bebida energizante Gatorade). 5) Desechables: 20 paquetes de servilletas, 6) (15) Arreglos florales para el salón MRM, (35) para la Sala de Protocolo y actividades diversas. 7) Uniformes para (8) personas (Auxiliares y coordinadoras). | 0 | 0
2) Coordinar y dar seguimiento de la agenda a desarrollar.
3) Dar acompañamiento a los funcionarios a las diferentes unidades organizativas.
4) Organizar y participar en las diferentes actividades de la agenda.
2) Atención a visitantes del Ministerio de manera eficiente y oportuna. | 1) Recepción del visitante. |  | A) Reporte de Visitas del Sistema automatizado de Visitas. | PE (R) Unidad de Seguridad (P) Unidades Organizativas e Instituciones de AC (P) | [12 empty] | 1) Capacitaciones para ocho (8) personas en las siguientes áreas: servicio al cliente, etiqueta y protocolo, Excel básico, imagen corporativa, montaje y organización de eventos corporativos, oratoria) | 0 | 0
2) Registrar visitas y dirigirlas a la Unidad correspondiente.
3) Planificar, coordinar y supervisar actos conmemorativos y protocolares, así como los eventos de la institución. | 1) Coordinar y supervisar eventos y reuniones realizadas en los salones Miguel Cocco, Matías Ramón Mella y en el salón de Viceministros. |  | A) Calendario de Reuniones. B) Programa, fotografías de los eventos y actos conmemorativos. | PE (R) DABS (P) DAFI (P) Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central del MH. DC (P) Unidad de Seguridad (P) | [12 empty] | 1) 40 Arreglos florales de diferentes tamaños para conmemoración mes de la Patria, Aniversario del MH y otras actividades. 2) Botellas de agua rotuladas con Logo MH. 3) Papelería y materiales timbrados. 4) Servicios de caterings para reuniones y eventos. 5) Computadoras, printer, teclados de computadoras y teléfonos. 6) Manteles para mesas, paños para bandejas. | 0 | 0
2) Planificar, coordinar y supervisar actos conmemorativos y protocolares, y eventos de la institución.
4) Elaborar la Memoria Anual e Informe Ejecutivo de la Unidad. | 1) Elaborar informe de gestión trimestral de la Unidad. |  | A) Informe de gestión trimestral de la unidad. B) Memoria anual e informe ejecutivo, elaborados. | PE (R) DGPLT (P) | [13 empty] | 0 | 0
2) Elaborar memoria e informe ejecutivo anual.
[18 empty] | 0 | 0
Note on R12: Johanna Antonia De Peña Martínez de Cruz: Verificar con la DCD la compra de uniformes, ya que en reunión con esa unidad, indicó que para el presente no se tendrá.

## Hoja1
Columna1
En ejecución
Paralizado
Completado
No iniciado
Incompleto