## ONAPI (2)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6
Area | Iniciativas | Tareas | Descripción Iniciativa | Cronograma | Costo | Estado de iniciativa | Presupuesto Ejecutado 1er. Trimestre
Presupuesto Ejecutado Trimestral
Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI) | 1) Apertura de los Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación CATIS-Periféricos. |  | 1) Esta iniciativa consiste en llevar a cabo nuevos CATI's periféricos establecidos en el país, con la finalidad de fomentar el uso de la información de patentes y fomentar la protección de los signos distintivos. | Enero-Diciembre 2024 | 1350000 | En ejecución | 0
| 2) PI Aventura. |  | 2) Programa que tiene por objetivo inducir a niños en edad escolar a los temas de innovación, creatividad y Propiedad Industrial a través de un aprendizaje divertido. | Febrero-Diciembre 2024 | 0 | En ejecución | 0
| 3) Campamento Verano Innovador (uno en Santo Domingo y otro en el interior). |  | 3) Programa diseñado para estudiantes de bachillerato, principalmente de escuelas públicas, donde se ofrece de forma intensiva temas de innovación vinculados a la propiedad industrial, con la finalidad de orientarlos a la elección de carreras STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, tendentes a la innovación y acordes a las exigencias del mercado. | Febrero-Agosto 2024 | 2005000 | En ejecución | 0
Oficina de Acceso a la Información Pública | 1)Campaña educativa Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. |  | 1) Desarrollar actividades que promuevan la rendición de cuenta, el acceso a la información y la transparencia institucional | Enero-Diciembre 2024 | 0 | En ejecución | 0
RD$0.00
RD$0.00
RD$0.00
Dirección de Signos Distintivos | 1) Notificación de documentos no retirados. |  | 1) Notificar toda la documentación de aprobación, objeción o denegación definitiva que se encuentra en el área de entrega y no ha sido retirada por los usuarios. | Enero-Diciembre 2024 | 2000000 | No iniciado | 0
| 2) Reforzamiento de las solicitudes de Signos Distintivos en línea |  | 2) La iniciativa consiste en incluir los servicios más solicitados de Signos Distintivos en el portal de ESERPI y lograr que todo el procesos de esos servicios sea digital. | Enero-Diciembre 2024 | 0 | No iniciado | 0
| 3) Actualización y socialización de lineamientos. |  | 3) Actividad de socialización de los lineamientos con los examinadores para temas de discusión. | Enero-Diciembre 2024 | 800000 | En ejecución | 0
Dirección de Invenciones | 1) Mejora de los Procesos en la Dirección de Invenciones. |  | 1) Generar nuevas estadísticas, analizarlas y proponer alertas tempranas con el objetivo de mejorar la calidad de los derechos de Propiedad Industrial solicitados como: Patente de Invención, Patente de Modelo de Utilidad y Diseño Industrial. | Enero-Diciembre 2024 | 1140000 | En ejecución | 0
| 2) Gestionar el incentivo para la aplicación del principio de economía circular en las industrias. |  | 2) Gestionar el incentivo para la aplicación del principio de economía circular en las industrias, mediante secciones técnicas, la presentación del estado de la técnica conforme al tema en cuestión, para facilitar la apropiación del conocimiento que impacten la alimentación y el medioambiente adaptada a la demanda nacional. | Enero-Diciembre 2024 | 100000 | En ejecución | 0
Dirección Jurídica | 1) Recopilación Administrativa de enero 2023 a diciembre 2023. |  | 1) Crear una recopilación de las resoluciones emitidas por la Dirección General desde enero 2023 hasta 30 de diciembre 2023. | Abril-Diciembre 2024 | RD$2,664,210.58 | En ejecución | 0
| 2) Reintegración al Sistema de Gestión de la Calidad. |  | 2) Reintegrar el procedimiento de Apelaciones Administrativas al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), a los fines de elevar los estándares del procedimiento y disminuir el tiempo. | Enero -Diciembre 2024 | 0 | En ejecución | 0
Departamento Calidad en la Gestión y Desarrollo Institucional | 1) Entrega de certificaciones correspondientes a Gestión de la Calidad. |  | 1) Entrega de certificaciones de la Norma de Gestión de la Calidad y Norma antisoborno. | Febrero-Diciembre 2024 | 468200 | En ejecución | 0
| 2)Encuesta de satisfacción interna (MAP) y externa |  | 2) Realizar encuesta interna y externa para medir la satisfacción al cliente de los servicios ofrecidos en ONAPI. | Marzo-Diciembre 2024 | 350000 | En ejecución | 0
Departamento Proyectos | 1) Seguimiento y acompañamiento a los sectores productivos del país y Mipymes |  | 1)Identificar sectores productivos y Mipymes de las provincias del país, a fin de proporcionar asistencia y acompañamiento en temas de propiedad industrial para artesanos, emprendedores y MIPYMES mujer | Enero-Diciembre 2024 | 4300000 | En ejecución | 0
| 2) Historia Gráfica de la Propiedad Industrial en la República Dominicana |  | 2)Recopilación de la historia gráfica de la propiedad industrial en la República Dominicana. | Enero-Agosto 2024 | 1000000 | No iniciado | 0
| 3) Mapa Interactivo de Propiedad Industrial |  | 3)Identificar los inventos/DO/IG/MC para que tanto la industria, cómo el ciudadano sepa cuáles innovaciones y emprendimientos se encuentran protegidos en el país y donde pueden encontrarlos, mediante un mapa que será desplegable, donde contendrá la información general y una geolocalización. | Enero-Agosto 2024 | 500000 | No iniciado | 0
| 4)Sistema de vencimientos y alertas de derechos de propiedad industrial |  | 4)Desarrollar una plataforma/software interno que permita gestionar y controlar los vencimientos de derechos de propiedad industrial registrados o solicitudes vigentes, así como enviar alertas a los titulares de derechos o sus representantes para garantizar la adecuada gestión de los mismos. Esto incluye el seguimiento de vencimientos de pagos de mantenimiento de vigencia de patentes, renovación de signos distintivos, pago de publicación y fecha límite para responder un requerimiento. | Enero-Agosto 2024 | 500000 | No iniciado | 0
Dirección de Recursos Humanos | 1) Política y Procedimiento de Incentivo sobre la Evaluación del Desempeño Laboral. |  | 1) Crear una Política y Procedimiento de Incentivo sobre la Evaluación del Desempeño Laboral, donde se otorguen tres premios a tres colaboradores, la cual contendrá varios requisitos para ser seleccionados. | Enero-Diciembre 2024 | 0 | En ejecución | 0
| 2) Plan de Capacitación 2024. |  | 2) Conjunto de procesos organizados, tanto formales como informales, dirigidos a complementar la educación técnica o profesional del servidor público, con la finalidad de desarrollar sus aptitudes, habilidades y destrezas para lograr un cambio en su desarrollo personal integral, con miras al eficaz ejercicio de sus funciones, al cumplimiento de la misión, visión institucional y a la prestación de mejores servicios a la población. | Enero-Diciembre 2024 | 1000000 | En ejecución | 0
Departamento de Comunicaciones | 1) Campaña Redes Sociales, radio,TV y Prensa Escrita, sobre servicios de la ONAPI y fomento de Propiedad Industrial e innovacion. |  | 1)Utilizar los diversos medios de comunicacióUtilizar los diversos medios de comunicación tradicionales y redes sociales, para aumentar el alcance de las informaciones sobre los logros institucionales y proyectos de interés para la población. | Enero-Diciembre 2024 | 5500000 | En ejecución | 1664000
| 2) Revista ONAPI Informa |  | 2)Es una revista para dar a concoer emprendimientos e innovacion en materia e propiedad indutrial que han utilizado estas herramientas para cambiar sus vidas y la comunidad. | Enero-Diciembre 2024 | 500000 | En ejecución | 0
Departamento de Relaciones Interinstitucionales | 1) Conferencia Internacional por el Día Mundial de la PI. |  | 1) Realizar una Conferencia Internacional sobre PI para Grandes Gestores, Instituciones y Entidades relacionadas, y colaboradores, en el marco de celebrar el Día Mundia de la PI. | Enero-Abril 2024 | 650000 | En ejecución | 0
| 2) Evento Internacional de Formación. |  | 2) Reunión Regional de la OMPI de Directores de Oficinas de PI de America Latina. | Enero-Julio 2024 | 5000000 | En ejecución | 0
| 3) Actividades en el marco del Aniversario Institucional. |  | 3) Realización de Conferencia, Talleres y/o Actividades formativas (Feria) sobre Propiedad Industrial. | Marzo-Mayo 2024- | 750000 | No iniciado | 0
Departamento Administrativo | 1) Cierre acústico de fachada frontal del edificio principal. |  | 1)Cambio de ventanas convencionales por ventanas anti-ruido en el edificio de la ONAPI Principal. | Julio -Septiembre 2024 | 1000000 | No iniciado | 0
| 2) Readecuación de la división de contabilidad |  | 2)Reinstalación de cubículos para puestos de trabajos de 8 colaboradores de contabilidad | Abril-Junio 2024 | 1000000 | No iniciado | 0
| 3)Creación de área de almacenaje para insumos en OP. |  | 3)Desarrollo de un área destinada al almacenaje de insumos y materiales gastables de Onapi Principal | Enero -Marzo 2024 | 2000000 | No iniciado | 0
| 4)Reubicación de vertedero. |  | 4)Construcción y reubicación del área de basura a la periferia O.P. | Octubre -Diciembre 2024 | 1300000 | No iniciado | 0
| 5) Remozamiento de las áreas de servicio al usuario de ONAPI. |  | 5) Readecuación de las áreas destinadas al recibimiento de los usuarios en ONAPI a nivel nacional. | Octubre -Diciembre 2024 | 1000000 | No iniciado | 0
| 6) Remozamientos de las áreas de tránsito peatonal internas (Aceras). |  | 6)Desinstalación e instalación de recubrimiento de aceras y entradas a edificios de la ONAPI Principal. | Julio -Septiembre 2024 | 2000000 | No iniciado | 0
| 7) Remozamiento de fachada delantera de Edificio Principal en OP. |  | 7)Readecuación de fachadas flotantes metálicas ubicadas en la cara este (Av. Los Próceres) del Edificio Principal en Onapi Principal. | Abril -Junio 2024 | 600000 | en ejecicon | 0
| 8)Mantenimiento de pisos en vinil (remoción y cambio) en el edificio Principal en OP. |  | 8)Desinstalación e instalación de pisos en vinil en las áreas de Antedespacho General, Dirección General, Comedor Dirección General, Antedespacho Dirección General y el Salón de conferencias. | Abril -Junio 2024 | 700000 | En ejecución | 0
| 9)Readecuación del salón de conferencias de la OP. |  | 9)Cambios de los mobiliarios (audiovisuales, sillones, cortinas) acondicionador de aire y luminarias. | Abril -Junio 2024 | 800000 | Completado | 0
Departamento Tecnología de la Información y Comunicaciones | 1) Restrucuturacion del cableado de datos 2do Piso Edificio Principal. |  | 1) Actualizar el cableado por otro de categoria superior en el 2do piso, e identificar el cableado. | Enero-Mayo 2024 | 1500000 | En ejecución | 0
| 2) Herramienta de alertas de eventos departamento de invenciones. |  | 2)Crear una herramienta que alerte a los examinadores del area de patentes de invenciones sobre los eventos que afectan a los expedientes. | Junio-Diciembre 2024 | 250000 | No iniciado | 0
Oficina Regional Norte | 1) Participación ORN en Ferias Emprendedores y Artesanos. |  | 1)Asesoría sobre servicios de ONAPI | Marzo-Diciembre 2024 | 5000 | En ejecución | 0
| 2)Talleres a entidades Educativas y Empresariales. |  | 2)Charlas dirigidas a estudiantes de Instiutciones Educativas de la Región Norte | Marzo-Noviembre 2024 | 20000 | En ejecución | 0
| 3) Recibir estudiantes en la ORN como pasantes. |  | 3)Integrar estudiantes para conocer de los servicios de ONAPI | Enero-Diciembre 2024 | 5000 | No iniciado | 0
Oficina Regional Este | 1) Difusión de los conocimientos de la propiedad Industrial (PI), con el apoyo del CATI. |  | 1) Brindar acompañamiento en conjunto con el CATI para lograr una mejor difusión de los servicios que ONAPI ofrece a la sociedad en general. | Enero-Diciembre 2024 | 80000 | En ejecución | 0
Oficina Regional San Francisco | 1)Realizar Curso-Taller sobre Recursos y Acciones Legales al personal de la Oficina S.F.M. |  | 1)Garantizar la calidad de la informacion y /o orientacion presentada a los usuarios en materia de Recurso y Acciones Legales a traves de Curso -Taller al personal de servicio al usuario S.F.M. | Enero-Diciembre 2024 | 0 | No iniciado | 0
Unidad de Género | 1) Posicionando el rol de la ONAPI en la igualdad y la equidad de género. |  | 1) Identificar, aprobar e implementar incentivos para facilitar la formalización y registro de proyectos de emprendimientos de mujeres, a fin de contribuir con su empoderamiento económico a través de la promoción de registro de marcas no tradicionales y modalidades de invenciones. | Febrero-Noviembre 2024 | 20000 | No iniciado | 0
| 2)Conmemoración Día Internacional de la Mujer |  | 2) Realización de conferencia magistral sobre la participacion y empoderamiento de la mujer en el ambito de la PI. Foto y video institucional de la actividad. | Febrero-Marzo 2024 | 180000 | Completado | 0
| 3)Conmemoración Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer |  | 3)Realización de charla de sencibilizacion sobre este flagelo en el ámbito de la PI. Foto y video institucional sobre la actividad desarrollada. | Abril-Diciembre 2024 | 50000 | Completado | 23600
Departamento Servicio al Usuario | 1) Eficientizar la atención telefónica y el chat. |  | 1) Ofrecer a los usuarios informaciones oportunas y eficaces, así le evitamos inconvenientes al momento de solicitar una información y presentar una solicitud en nuestra oficina o vía nuestro portal. | Enero-Diciembre 2024 | 600000 | En ejecución | 0
| 2) Nuevos servicios vía E-serpi. |  | 2) Colocar nuevos servicios en la plataforma virtual, para brindarles mayor comodidad a los usuarios. | Enero-Diciembre 2024 | 0 | En ejecución | 0
| Total de Iniciativas: 44 |  |  | Total | 41023200 |  | 1687600
Lic. Rosa Virginia Almonte Pérez
Enc. De la Dirección de Planificación y Desarrollo

## ONAPI
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 8 | 9
Area | Iniciativas | Tareas | Descripción Iniciativa | Responsable y Participantes | Cronograma | [11 empty] | Recursos Financieros
[5 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Fuente | RD$
Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI) | 1) Apertura de los Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación CATIS-Periféricos |  | 1) Esta iniciativa consiste en llevar a cabo nuevos CATI's periféricos establecidos en el país, con la finalidad de fomentar el uso de la información de patentes y fomentar la protección de los signos distintivos | CATI, ANPI, Dirección General, Invenciones, Signos Distintivos, Proyectos Especiales. | [12 empty] | ONAPI | 2000000
| 2) Concurso sobre Diseños Industriales. |  | 2) Concurso de Diseños Industriales, dirigido a ciudadanos en general que presenten productos industriales que cumplan con los requisitos establecidos en la ley 20-00 sobre Diseños Industriales y los establecidos en los reglamentos del concurso. | ANPI, Invenciones, Comunicaciones, Internacionales, Dirección General. | [13 empty] | 3000000
| 3) Campamento Verano Innovador. |  | 3) Programa diseñado para estudiantes de bachillerato, principalmente de escuelas públicas, donde se ofrece de forma intensiva temas de innovación vinculados a la propiedad industrial, con la finalidad de orientarlos a la elección de carreras STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, tendentes a la innovación y acordes a las exigencias del mercado. | Academia, CATI, Invenciones, Signos Distintivos, Proyectos, Comunicaciones, Administrativo, Financiero, Tecnología. | [13 empty] | 3240000
| 4) Diplomado Interinstitucional en Propiedad Industrial. |  | 4) Programa de estudio en Propiedad Intelectual, conjuntamente con el Centro de Educación Financiera (CEF) con el objetivo de ofrecer formación en la materia a los participantes, promoviendo el uso y respeto de los derechos de PI. | Dirección General, ANPI, Administrativo y Financiero. | [13 empty] | 325000
Oficina de Acceso a la Información Pública | 1) Fomentar la publicación de datos abiertos para el fortalecimiento del acceso a la información pública. |  | 1) Gestionar y publicar en formato de datos abiertos nuevos tipos de estadísticas sobre servicios y proyectos institucionales. | OAI, Informática, Planificación, Publicaciones, Signos Distintivos, Invenciones, ANPI, CATI | [12 empty] | ONAPI | 0
Dirección de Signos Distintivos | 1)Notificación de documentos no retirados. |  | 1) Notificar toda la documentación de aprobación, objeción o denegación definitiva que se encuentra en el área de entrega y no ha sido retirada por los usuarios | Signos Distintivos, Recursos Humanos y TICs. | [12 empty] | ONAPI | 2000000
| 2) Reforzamiento de las solicitudes de signos distintivos en línea. |  | 2) Mayor alcance de los servicios de signos distintivos por la vía digital. | Signos Distintivos, Recursos Humanos y TICs. | [13 empty] | 250000
| 3)Actualización y socialización de lineamientos. |  | 3)Actualizar los lineamientos de signos distintivos en base a los últimos criterios que se han ido agregando o aquellos que se han modificado, pudiendo documentarse, para que les sirvan a los examinadores y usuarios de consulta. A su vez socializar estos nuevos criterios con los examinadores de manera frecuente. | Tics y Recursos Humanos. | [13 empty] | 30000
Dirección de Invenciones | 1)Mejora de los Procesos en la Dirección de Invenciones. |  | 1) Los expedientes son examinados/revisados a fin de emitir los informes/dictámenes (concesión, caducidad, denegación y abandono) correspondientes para cierre de expedientes. | Dirección de Invenciones. | [12 empty] | ONAPI | 0
| 2)Apropiación del conocimiento a partir de tecnologías verdes. |  | 2) Gestionar la apropiación del conocimiento a partir de tecnologías verdes en la economía nacional enfocadas en los temas: Mitigación del cambio climático, Aprovechamiento de residuales y Economía circular que impacten al medioambiente adaptada a la demanda nacional. | Dirección de Invenciones. | [13 empty] | 0
Dirección Jurídica | 1) Recopilación Administrativa de Enero a Diciembre 2022 |  | 1) Crear una recopilación de las resoluciones emitidas por la Dirección General desde enero 2022 hasta 30 de diciembre 2022. | Apelaciones, Recursos Humanos, Financiero | [12 empty] | ONAPI | 200000
| 2) Reintegración al Sistema de Gestión de la Calidad. |  | 2) Incluir bajo el Sistema de Gestión de Calidad SGC la Consultoría Jurídica. | Consultoría Jurídica, Dirección General. | [13 empty] | 0
Departamento Calidad en la Gestión y Desarrollo Institucional | 1)Implementación Norma ISO 37001 (Antisoborno) |  | 1)Nueva norma internacional diseñada para ayudar a las organizaciones a implementar un sistema de gestión contra el soborno. Especifica una serie de medidas que su organización puede implementar para ayudar a prevenir, detectar y tratar el soborno. | Consultoría Jurídica/ Gestión de la Calidad. | [12 empty] | ONAPI | 3000000
Departamento Proyectos | 1) Seguimiento y acompañamiento a los sectores productivos del país y Mipymes. |  | 1)Identificar sectores productivos y Mipymes de las provincias del país, a fin de proporcionar asistencia y acompañamiento en temas de propiedad industrial para artesanos, emprendedores y MIPYMES mujer. | Signos Distintivos, Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI) Y Comunicaciones. | [12 empty] | ONAPI | 4500000
| 2) Historia Gráfica de la Propiedad Industrial en la República Dominicana |  | 2)Dar a conocer la historia de la propiedad industrial en la República Dominicana con el objetivo de aportar a la creación de una cultura de PI en el país. | Signos Distintivos/CATI/OGTIC/Tecnología | [13 empty] | 500000
Dirección de Recursos Humanos | 1) Diseñar un Diccionario con las competencias de cada cargo por grupo ocupacional. |  | 1)Diseñar un diccionario con las competencias por grupo ocupacionales y por cargo, con el objetivo de que las mismas sean desarrolladas a través del Plan de Capacitación. | Recursos Humanos | [12 empty] | ONAPI | 0
Departamento de Comunicaciones | 1) Campaña Redes Sociales, radio, TV y Prensa Escrita sobre servicios de la ONAPI y fomento de Propiedad Industrial e innovación. |  | 1)Utilizar los diversos medios de comunicación digitales para aumentar el alcance de informaciones sobre aciertos institucionales así como proyectos de interés para la población dominicana. | Dirección General, Departamento de Comunicaciones, CATI, Signos Distintivos. | [12 empty] | ONAPI | 500000
| 2) Boletín Digital de Emprendedores, Inventores e Innovadores en la Propiedad Industrial. |  | 2)Utilizar los diversos medios de comunicación tradicionales para aumentar el alcance de informaciones sobre aciertos institucionales así como, proyectos de interés para la población dominicana. | Dirección General, Departamento de Comunicaciones, CATI, Signos Distintivos. | [13 empty] | 5000000
Departamento de Relaciones Interinstitucionales | 1) Conferencia Internacional por el Día Mundial de la PI. |  | 1)Realizar una Conferencia Internacional sobre PI para Grandes Gestores, Instituciones, entidades relacionadas y colaboradores en el marco de celebrar el Día Mundial de la PI. | DRII, ANPI, Proyectos. | [12 empty] | ONAPI | 1000000
| 2) Seminario Regional para los países Miembros de PROSUR. |  | 2)Realizar una serie de reuniones, seminario y conversatorios con directores de oficinas de Propiedad Industrial, donde se compartan buenas prácticas y casos de éxitos en la implementación del PPH (Procedimiento Acelerado de Patentes). | [14 empty] | 1500000
| 3) Actividades en el marco del Aniversario Institucional. |  | 3)Realización de Conferencia, Talleres y/o Actividades formativas (Feria) sobre Propiedad Industrial. | [14 empty] | 500000
| 1)Remozamientos de las áreas de tránsito peatonal internas (Aceras). |  | 1)Desintalacion e instalacion de recubrimiento de aceras y entradas a edificios de la ONAPI Principal. | Planta Física/ Administrativo. | [12 empty] | ONAPI | 2000000
| 2)Impermializacion y cambio de lona asfáltica de techos OP. |  | 2)Desintalacion, instalacion y remosamiento de la lona asfaltica ubicada en los techos de las edificaciones que componen Onapi Principal. | [14 empty] | 2000000
Departamento Administrativo | 3)Embellecimiento general de las areas verdes OP. |  | 3)Creacion y readecuacion de areas verdes con el objetivo de mejorar el ambiente, dicha mejora se percibira de manera estetica y sensorial. | [14 empty] | 500000
| 4)Readecuación de la división de compas |  | 4)Readecuacion de fachadas portantes metalicas ubicadas en la cara este (Av. Los Proceres) del Edificio Principal en Onapi Principal. | [14 empty] | 500000
| 5)Remosamiento de fachada delantera de Edificio Principal en OP. |  | 5) Readecuación de fachadas portantes metalicas ubicadas en la cara este (Av. Los Proceres) del Edificio Principal en Onapi Principal. | [14 empty] | 300000
| 6)Creación de área de almacenaje para insumos en OP. |  | 6)Desarrollo de un área destinada al almacenaje de insumos y materiales gastables de Onapi Principal | [14 empty] | 1000000
Departamento Tecnología de la Información y Comunicaciones | 1)Actualización de la Versión del sistema de Registro. |  | 1) Actualizar la aplicación de Registro, usada para la gestión de las recaudaciones. | Tecnologia | [12 empty] | ONAPI | 200000
| 2)Envió de los recibos a los clientes de servicios de ONAPI vía Email. |  | 2)Incluir el envió de los recibos de los servicios brindados por ONAPI a los clientes que así lo deseen. | [14 empty] | 170000
| 3) Envío de notificaciones por email a los clientes con expedientes vencidos. |  | 3)Implementar un servicio de notificaciones de recordatorio de registros vencidos mediante Email para aquellos clientes de ONAPI, con registros vencidos dentro del plazo de gracia. | [14 empty] | 150000
Oficina Regional Norte | 1)Participación ONAPI Expo Cibao. |  | 1)Participación de ONAPI en Expo Cibao asesorando e informando sobre nuestros servicios. Registro en Línea para el público interesado. | ORN y ANPI. | [12 empty] | ONAPI | 100000
| 2)2)Charlas a Empresas, CCPS, Asociaciones Comerciales e industriales y de Emprendimiento e Innovación. |  | 2)Charlas dirigidas a Asociaciones Empresariales de la Región Norte | [14 empty] | 50000
| 3)Integrar a los colaboradores a pasantías de PUCMM |  | 3)En acuerdo con PUCMM Santiago colaboradores de ONAPI podrán realizar pasantías en la Universidad. | [14 empty] | 0
| 4)Asesorías Centro MIPYME PUCMM |  | 4)En acuerdo con PUCMM Santiago colaboradores de ONAPI podrán realizar pasantías en la Universidad. | [14 empty] | 0
| 5)Participación ONAPI Bazar Emprendedores y Artesanos Centro León |  | 5)Charla PI y asesoría de servicios de ONAPI en Bazar Centro León | [14 empty] | 50000
Oficina Regional Este | 1)Difusión de los conocimientos de la propiedad Industrial (PI), con el apoyo del CATI. |  | 1)Brindar acompañamiento en conjunto con el CATI para lograr una mejor difusión, de los servicios que ONAPI ofrece a la sociedad en general. | CATI, Tecnología | [12 empty] | ONAPI | 50000
Oficina Regional San Francisco | 1) Entrenamiento a Oficial de Servicio al Usuario SFM sobre los conocimientos y requisitos para la presentación de las solicitud (es) de Invención (Examen Preliminar de Forma). |  | 1)Garantizar la calidad de la información prestada a los usuarios en Patentes de Invención, Diseño Industrial y Modelo de Utilidad; en busca de optimizar la orientación dada a los usuarios a través de entrenamiento coordinado con la Dirección de Patentes de Invención. | Oficina Regional San Francisco/ CATI | [12 empty] | ONAPI | 40000
| 2)Revisión y formalización del proceso de correspondencia en la Oficina SFM |  | 2)Formalizar y llevar de manera íntegra los procesos de correspondencia en la Oficina de SFM, tal cual se establece en su instructivo IT-CO-00. | Oficina Regional San Francisco/ CATI | [12 empty] | ONAPI | 0
Departamento Servicio al Usuario | 1) Eficientizar la atención telefónica. |  | 1)El sistema de atención por la vía telefónica presenta inconvenientes debido a una serie de factores internos. | Servicio al Usuario | [13 empty] | 0
34655000

## PE (hidden)
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y EVENTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Actividades Rutinarias
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 6 | 8 | 9
Actividad | Sub-actividades | Tareas | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[5 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | No-Financieros | Financieros
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1) Coordinar la atención protocolar a funcionarios que visiten la institución. | 1) Recibir solicitud de visitas. |  | A) Registros en el Sistema automatizado de solicitudes de cita. B) Cuadro contentivo de Programación reuniones funcionarios. C) Relación de visitas de funcionarios a autoridades del MH. D) Correos electrónicos de solicitudes de atención protocolar. E) Planos de Distribución. | PE (R) DC (P) DCD (P) Unidad de Seguridad (P) Unidades Organizativas e Instituciones del MH (P) | [12 empty] | 1) Capacitación en áreas de servicios, administrativas e idiomas para nueve (9) personas. 2) Elaboración del Manual de Organización y Funciones del Departamento de Protocolo y Eventos. 3) Materiales gastables de uso común: (180 bolígrafos (azules, negros y rojos), 380 carpetas satinadas con el logo de Hacienda, 20 paquetes de cartulina 8 1/2 x11, 18 royos de cinta adhesiva transparente de 3/4, 8 royos de cinta adhesiva para cerrar cajas, 32 cajas de clips de diferentes tamaños, 20 correctores líquidos, 8 dispensadores de cintas adhesivas, 6 cajas de felpas, 300 folders 81/2x11, 10 gomas para borrar, 10 cajas de banditas, 10 grapadoras, 8 cajas de grapas, 5 insecticidas, 20 cajas de lápiz de carbón, 20 libretas rayadas pequeñas, 25 libretas rayadas grandes, 5 libros records de 300 páginas, 10 paquetes de pilas AA, 80 carpetas de 3 argollas de diferentes tamaños, 8 porta clips metálicos, 8 paquetes de chinchetas, 8 porta lápices metálicos, 60 post it de diferentes tamaños, 20 paquetes de hojas protectoras transparentes, 8 grapadoras pequeñas, 25 resaltadores de varios colores, 8 reglas, 8 perforadoras de 2 hoyos, 4 perforadoras de 3 hoyos, 8 bandejas portapapeles de metal, 20 unidades de pegamento en gel grande, 20 unidades de pegamento en pasta, 50 resmas de papel 8 1/2x 11, 40 resmas de papel 8 1/2x 13, 40 resmas de papel 8 1/2x 17, 5 saca grapas, 80 sobres blancos, 8 cajas de etiquetas para folder, 8 tape doble cara, 20 paquetes de post it de banderitas, 16 tijeras, 20 ambientador en spray varios olores, 12 antibacterial). 4) Insumos comestibles: (300 fardos de agua, 90 fundas de café de 1 libra, 20 cajas de té caliente, 40 paquetes de azúcar blanca de 5 libras, 20 paquetes de azúcar crema, 20 cajas de azúcar de dieta de 20 potes de cremora, 50 latas de te frio,135 bebida energizante Gatorade). 5) Desechables: 20 paquetes de servilletas, 6) (15) Arreglos florales para el salón MRM, (35) para la Sala de Protocolo y actividades diversas. 7) Uniformes para (8) personas (Auxiliares y coordinadoras). | 0 | 0
2) Coordinar y dar seguimiento de la agenda a desarrollar.
3) Dar acompañamiento a los funcionarios a las diferentes unidades organizativas.
4) Organizar y participar en las diferentes actividades de la agenda.
2) Atención a visitantes del Ministerio de manera eficiente y oportuna. | 1) Recepción del visitante. |  | A) Reporte de Visitas del Sistema automatizado de Visitas. | PE (R) Unidad de Seguridad (P) Unidades Organizativas e Instituciones de AC (P) | [12 empty] | 1) Capacitaciones para ocho (8) personas en las siguientes áreas: servicio al cliente, etiqueta y protocolo, Excel básico, imagen corporativa, montaje y organización de eventos corporativos, oratoria) | 0 | 0
2) Registrar visitas y dirigirlas a la Unidad correspondiente.
3) Planificar, coordinar y supervisar actos conmemorativos y protocolares, así como los eventos de la institución. | 1) Coordinar y supervisar eventos y reuniones realizadas en los salones Miguel Cocco, Matías Ramón Mella y en el salón de Viceministros. |  | A) Calendario de Reuniones. B) Programa, fotografías de los eventos y actos conmemorativos. | PE (R) DABS (P) DAFI (P) Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central del MH. DC (P) Unidad de Seguridad (P) | [12 empty] | 1) 40 Arreglos florales de diferentes tamaños para conmemoración mes de la Patria, Aniversario del MH y otras actividades. 2) Botellas de agua rotuladas con Logo MH. 3) Papelería y materiales timbrados. 4) Servicios de caterings para reuniones y eventos. 5) Computadoras, printer, teclados de computadoras y teléfonos. 6) Manteles para mesas, paños para bandejas. | 0 | 0
2) Planificar, coordinar y supervisar actos conmemorativos y protocolares, y eventos de la institución.
4) Elaborar la Memoria Anual e Informe Ejecutivo de la Unidad. | 1) Elaborar informe de gestión trimestral de la Unidad. |  | A) Informe de gestión trimestral de la unidad. B) Memoria anual e informe ejecutivo, elaborados. | PE (R) DGPLT (P) | [13 empty] | 0 | 0
2) Elaborar memoria e informe ejecutivo anual.
[18 empty] | 0 | 0
Note on R12: Johanna Antonia De Peña Martínez de Cruz: Verificar con la DCD la compra de uniformes, ya que en reunión con esa unidad, indicó que para el presente no se tendrá.