## ONAPI
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Area | Producto | Tareas | Descripción Producto | Cronograma de ejecución | Costo | Estado de iniciativa | Presupuesto Ejecutado 1er. Trimestre
Presupuesto Ejecutado Trimestral
Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI) | 1) Campamento Verano Innovador. |  | Programa diseñado para estudiantes de 3ro. de bachillerato, principalmente de escuelas públicas, donde se ofrece de forma intensiva temas de innovación vinculados a la propiedad industrial, con la finalidad de orientarlos a la elección de carreras STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, tendentes a la innovación y acordes a las exigencias del mercado. | Enero-Julio | 1021850 | En ejecución | 0
| 2) Apertura de Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación, CATIs Periféricos. |  | Esta iniciativa consiste en llevar a cabo nuevos CATI's periféricos establecidos en el país, con la finalidad de fomentar el uso de la información de patentes y fomentar la protección de los signos distintivos. | Marzo-Diciembre | 120000 | En ejecución | 0
| 3) ONAPI Emprende. |  | Promoción de una cultura de emprendimiento en los colaboradores de la Oficina | Febrero-Noviembre | 80000 | En ejecución | 0
| 4) Paneles: Tradición e Innovación en las marcas locales. |  | Paneles que se organizan en todo el país para destacar marcas que, empezando como microemprendimientos, se han convertido en grandes empresas exitosas mediante el uso efectivo y la gestión de Derechos de Propiedad Industrial, buscando visibilizar y celebrar historias de éxito. | Enero-Noviembre | 1325000 | En ejecución | 173205.73
| 5) Campamento Verano Innovador en la Universidad UCNE (San Francisco de Macoris). |  | Programa diseñado para estudiantes de 3ro. de bachillerato, principalmente de escuelas público-privada de San Francisco de Macoris, donde se ofrece de forma intensiva temas de innovación vinculados a la propiedad industrial, con la finalidad de orientarlos a la elección de carreras STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, tendentes a la innovación y acordes a las exigencias del mercado. | Enero-Julio | 1316850 | En ejecución | 0
| 6) Reunión Regional de la Red de Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación de Centroamérica y la República Dominicana. CATI-CARD. |  | Fomentar la cooperación horizontal entre los CATI de Centroamérica y República Dominicana, con la colaboración de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, a fines de diseñar un instrumento común que apoye a las Universidades en la creación e implementación de sus políticas de PI. | Enero-Abril | 1279000 | En ejecución | 0
| 7) Seminario sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PCT. |  | Fortalecer las capacidades de los colaboradores del Departamento de Invenciones y del CATI, grandes gestores, inventores y Universidades, en materia de Solicitudes Internacionales de Patentes, a través del PCT. | Mayo-Septiembre | 158000 | No iniciado | 0
Oficina de Acceso a la Información Pública | 1) Solicitudes de información atendidas y respondidas |  | 1) Atender, dar seguimiento y responder todas las solicitudes de información recibidas por ONAPI en el marco de la Ley de Libre Acceso en un plazo de 1 a 9 dias | Enero-Diciembre | 0 | Ejecución | RD$00.00
| 2) Sub Portal de Transparencia actualizado |  | 2)Actualizar las secciones del portal Transparencia según los requerimientos de la Resolución Digeig | Enero-Diciembre | 0 | Ejecución | RD$00.00
Dirección de Signos Distintivos | 1) Reunión de actualización y socialización de criterios técnicos para el cotejo marcario |  | 1) Realizar una reunión de actualización y socialización al personal técnico de signos distintivos para unificar los criterios de evaluación de los servicios de signos distintivos | Abril-Octubre | 800000 | No iniciado | RD$00.00
| 2) Actividades de integración de personal de signos distintivos |  | 2) Realizar actividad de integración del personal en la cual se pueda en la misma otorgar reconocimientos y premios a dicho personal | Enero-Diciembre | 800000 | No iniciado | RD$00.00
| 3) Integración de los servicios de recursos y acciones legales a la plataforma de ESERPI |  | 3)Integrar los servicios del área de Recursos y Acciones Legales a la plataforma de ESERPI. | Enero-Noviembre | 15000 | No iniciado | RD$00.00
| 4) Emisión de los documentos referentes a los servicios de signos distintivos |  | 4)Emitir certificados de registros, certificaciones y documentos en respuesta a las solicitudes de servicios de signos distintivos | Enero-Diciembre | 0 | No iniciado | RD$00.00
| 5) Actividad de integración de personal de Nombres Comerciales |  | 5)Realizar una actividad de integración del personal de nombres comerciales en la cual se pueda en la misma otorgar reconocimientos y premios a dicho personal | Enero-Noviembre | 1500000 | No iniciado | RD$00.00
Dirección de Invenciones | 1) Gestionar el aumento de los servicios en lìnea. |  | Realizar secciones tècnicas con las areas pertinentes con el objetivo de definir los nuevos servicios a incluir en linea. | Enro-Junio | 0 | En ejecución | 0
| 2) Estrategia de Incremento de solicitudes nacionales de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños con acompañamiento del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) y el área de Proyectos. |  | Incremento de solicitudes nacionales para incentivar la protecciòn de Patentes de Inveciòn, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales | Enero-Diciembre | 300000 | En ejecución | 0
| 3) Mejora de los Procesos en la Dirección de Invenciones. |  | Gestionar la contratación un especialista en temas de patentes para coordinar los examenes de fondo de las solicitudes de patentes que se reciben en la institución. | Octubre | 1140000 | No iniciado | 0
Unidad Genero y Desarrollo | 1) Perspectiva de género en los planes, programas y proyectos. |  | Orientación y asistencia técnica a las áreas para la incorporación de la perspectiva de género en la ejecución de sus acciones. | Abril-Julio | 0 | No iniciado | 0
| 2) Indicadores institucionales con enfoque de Género. |  | Variables de indicadores con perpectiva de género que permitan incorporar planes de acciones y mejoras pertinentes para contribuir con el cierre de brecha de género en materia de PI y tambien en la mejora de la calidad de las relaciones laborales de los colaboradores de la institución. | Enero-Diciembre | 0 | En ejecucucion | 0
| 3) Conmemoración Día Internacional de la Mujer. |  | Realización de Foro Internacional: Impacto de la Propiedad Industrial en el Empoderamiento Económico de la Mujer de latinoamérica y el caribe. | Marzo | 150000 | Finalizado | 0
| 4) Conmemoración Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer |  | Realización de charla de sencibilización. | Noviembre | 80000 | No iniciado | 0
Departamento de Financiero | 1) Creación División de "Ejecución del gasto. |  | Crear la División de Ejecución del gasto como dependiente del Depto. Financiero. | Abril-Diciembre | 0 | No iniciado
| 2) Ejecucion del Gasto. |  | Procesamiento de factura a proveedores, con el fin de llevar a cabo de manera eficiente la administración de cuenta por pagar a cliente. | Abril-Diciembre | 0 | No iniciado
| 3) Creación de la Sección " Anticipos Financieros". |  | Crear de la Sección de Anticipos Financieros como dependiente dependiente de la División de presupuesto, en el Depto. Financiero | Abril-Diciembre | 0 | No iniciado
| 4) Gestión de Anticipos Financieros. |  | Pagos anticipados para cubrir gastos de: viàticos, caja chicas y pagos a proveedores informales, etc. | Abril-Diciembre | 0 | No iniciado
| 5) Informe de Ejecución del gasto. |  | Informe de obligacion del gasto emitido por diferentes proyecto de la institución.l | Abril-Diciembre | 0 | No iniciado
Dirección Jurídica | 1) Recopilación Administrativa de enero 2024 a diciembre 2024 |  | Crear una recopilación de las resoluciones emitidas por la Dirección General desde enero 2024 hasta diciembre 2024. | Enero-Diciembre | 750000 | Ejecución | RD$00.00
| 2) Fortalecer reinserción al Sistema de Gestión de la Calidad |  | Fortalecer la reintegración del procedimiento de Apelaciones Administrativas al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), a los fines de elevar los estandares del procedimiento y disminuir el tiempo de tramitación del procedimiento de Apelación. | Enero-Diciembre | RD$ 1,160,000.00 | Ejecución | RD$00.00
| 3) Reproducir Manual de Leyes, Decretos y Reglamentos de Propiedad Industrial |  | Imprimir compendio legislativo de Propiedad Industrial en República Dominicana actualizado. | Enero-Diciembre | 1000000 | Ejecución | RD$00.00
| 4) Contrato de consultore externos |  | Contratación de consultor externo para la ONAPI, para proporcionar asistencia legal requerida y programa continuado de formación al personal de la Direccion Juridica en materia . | Enero-Diciembre | 3282000 | Ejecución | RD$00.00
Departamento Calidad en la Gestión y Desarrollo Institucional | 1) Capacitación de auditor basada en la norma ISO 37001 |  | Curso de auditor líder en la norma ISO 37001, para 4 personas. | Enero-Febrero | 300000 | En ejecución | 0
| 2) Auditoría Extena ISO 9001:2015 |  | Auditar los procesos bajo la norma ISO 9001:2015. | Julio-Noviembre | 80000 | No iniciado | 0
| 3) Auditoría Interna ISO 9001:2015 |  | Auditar los procesos bajos la norma ISO 9001:2015 de manera interna. | Marzo-Junio | 100000 | No iniciado | 0
| 4) Auditoría Extena ISO 37001 |  | Auditar los procesos bajo la norma ISO 37001. | Julio-Octubre | 1000000 | No iniciado | 0
| 5) Auditoría Interna ISO 37001 |  | Auditar los procesos bajo la norma ISO 37001 de manera interna. | Marzo-Mayo | 100000 | No iniciado | 0
| 6) Encuesta de Satisfacción MAP |  | Encuesta de Satisfacción, misma que se realizara a los usuarios, para determina su satisfacción con los productos de la ONAPI. | Abril-Junio | 0 | No iniciado | 0
| 7) Encuesta de Satisfacción Externa |  | Encuesta de Satisfacción, misma que se realizara a los usuarios, para determinar su satisfacción con los productos de la ONAPI, para cumplimiento con la Norma ISO 9001:2015. | Septiembre-Diciembre | 400000 | No iniciado | 0
Departamento Proyectos | 1) Seguimiento y acompañamiento a los sectores productivos del país y Mipymes y participación en la Semana Mipymes y ferias |  | Identificar sectores productivos y Mipymes de las provincias del país, a fin de proporcionar asitencia y acompañamiento en temas de propiedad industial para innovadores, emprendedores, artesanos, MIPYMES mujer, cooperativas y asociacionesr. | Enero -Diciembre | 2300000 | En ejeución | 59309.16
| 2) Historia Gráfica de la Propiedad Industrial en la República Dominicana |  | Recopilación de la historia gráfica de la propiedad industrial en la República Dominicana. | Enero Agosto | 900000 | No iniciado | RD$00.00
| 3) Marcas Colectivas como herramenta de desarrollo rural |  | Promover el desarrollo rural ma través de Marcas Colectivas lideradas por mujeres y jóvenes de diversas provincias del país. | Enero -Diciembre | 500000 | No iniciado | RD$00.00
| 4) Revista ONAPI Informa |  | Revista dedicada a destacar emprendimientos e innovaciones en el ámbito de la propiedad industrial, presentando casos de éxito que han utilizado estas herramientas para | Enero -Diciembre | 1000000 | No iniciado | RD$171,542.50
Dirección de Recursos Humanos | 1) Ejecutar Plan de Capacitación. |  | Conjunto de proceso organizados, tanto formales como informales, dirigidos a complementar la educación técnica o profesional del servidor público, con la finalidad de desarrollar sus aptitudes, habilidades y destrezas y lograr un cambio de actitud en su desarrollo personal integral, con miras al eficaz ejercicio de sus funciones y a la prestación de mejores servicios a la población. | Enero-Noviembre | 1000000 | Ejecución | 0
| 2) Evaluación del Desempeño Laboral. |  | Proceso el cual consiste en la medición de los resultados obtenidos por un (a) servidor (a) públicos (a) en la realización de su trabajo y su comparación con lo que debió lograr de acuerdo a lo establecido y esperado por la institución. | Enero-Diciembre | 0 | Ejecución | 0
| 3) Escala Salarial. |  | Consiste en el conjunto de categorías diferenciadas por el salario correspondiente, según el grupo ocupacional del cargo. | Marzo-Julio | 0 | No iniciado | 0
| 4) Aplicar Encuesta de Clima Organizacional. |  | Consiste en la aplicación de la encuesta a todo el personal para medir el nivel de satisfacción del clima organizacional. | Diciembre | 0 | No iniciado | 0
| 5) Realizar cinco actividades de integración del personal de la ONAPI. |  | Consiste en el desarrollo de actividades con el propósito de fortalecer las relaciones humanas de los integrantes de la ONAPI, fomentando el compañerismo, ambiente laboral saludable y estimular el buen clima laboral. | Febrero-Diciembre | 700000 | No iniciado | 0
Departamento de Comunicaciones | 1) Impulso Innovador: Promoviendo la Propiedad Industrial y la Creatividad, a través de las redes sociales, radio, prensa escrita y TV. |  | Es una campaña integral diseñada para fomentar el conocimiento y la valorización de la propiedad industrial y la innovación en nuestra sociedad. Utilizando una combinación de los medios de comunicación para informar y educar al público sobre los servicios de la ONAPI. | Enero-Diciembre | 11064000 | No iniciado | 1727012.06
| 2) 5to Aniversario Programa Institucional ONAPI Informa |  | Celebración con motivo del 5to Aniversario del Programa Insitucional ONAPI Infomra, en donde tendremos como invitados a grandes Gestores y colaboradores de la institución y quienes han participado y han formado parte del programa televisivo. | Abril | 275000 | No iniciado | 0
| 3) Bajante Fachada Principal ONAPI 25 Aniversario |  | Bajante Institucional con motivo del 25 Aniversario de la creación de la institución. | Abril | 14000 | No iniciado | 0
Departamento de Relaciones Interinstitucionales | 1) Conferencia para conmemorar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual |  | Conferencia enfocada en los Signos Distintivos para la protección de la Música: Instituciones Gubernamentales, Grandes Gestores, Sector Industria Musical y entidades relacionadas en general. | Enero-Abril | 1074000 | En ejecución | 0
| 2) Reunión del Directorio de la ONAPI |  | Socializar con los Miembros del Directorio los avances y futuros proyectos de la institución. | Abril-Diciembre | 200000 | No iniciado | 0
| 3) Actividades en el marco del Aniversario Institucional |  | Realización de Eucaristía en Acción de Gracias, para colaboradores y relacionados. | Enero-Mayo | 100000 | En ejecución | 0
| 4) Conferencia Internacional en el marco de nuestro XXV Aniversario. |  | Conferencia Internacional sobre los avances, actividades y proyectos desarrollados durante los XXV añon de gestion institucional. | Enero-Mayo | 1200000 | En ejecución | 0
Departamento Administrativo | 1) Cambio del techo en la entrada del edificio de patentes de invenciones |  | Cambio de los paneles de dampalon y la estructura metalica. | Enero-Marzo | 250000 | En ejección | 170805
| 2) Readecuacion del area de Servicio al Usuario |  | Modificacion de techos, mostradores, y cambio de cortinas que se ubican en las areas de servicio al usuario, caja, entrega y otras zonas aledañas | Abril-Junio | 2000000 | No Iniciado | RD$00.00
| 3) Impermeavilizacion de los muros externos en el edificio Administrativo |  | Realizacion y aplicación de impermeavilizante cementicio en los muros afectados por filtraciones en el edificio Administrativo | Abril-Junio | 1200000 | No Iniciado | RD$00.00
| 4) Cambio de puertas flotantes en diversas areas de la institucion |  | Realizacion y aplicación de impermeavilizante cementicio en los muros afectados por filtraciones en el edificio Administrativo | Enero-Noviembre | 500000 | No Iniciado | RD$00.00
| 5) Revitatalizacion de areas de baños en ONAPI Op. |  | Reemplazo de puertas flotantes que evidencian problemas de sierre y/o compatibilidad con productos actualizados. | Julio-Noviembre | 5000000 | No Iniciado | RD$00.00
| 6) Compra de combustible para la institucion |  | Compra de tikes de combustible asignado y operativo de la institucion 2-Compra de gasoil a granel para las plantas electricas de la institucion primer trimestre. | Enero -Agosto | 8542000 | En ejección | RD$4, 458,780.00
| 7) Compra de almuerzo |  | Almuerzos para colaboradores de la Oficina Principal y ORE. | Enero -Diciembre | 16000000 | En ejección | RD$00.00
| 8) Mantenimiento de aires |  | Mantenimiento de aires acondicionados de la institucion. | Enero-Marzo | 720000 | En ejección | 97940
| 9) Mantenimiento generadores electricos |  | Mantenimiento a los generadores electricos de la institucion | Enero-Marzo | 150000 | En ejección | 12338.74
| 10) Mantenimiento inversores |  | Mantenimiento y cambio de baterias de los inversores de la institucion. | Abril- Septiembre | 200000 | No Iniciado | RD$00.00
| 11) Mantenimiento extintores |  | Mantenimiento para los extintores de fuego de la institucion. | Abril- Septiembre | 150000 | No Iniciado | RD$00.00
| 12) Fumigacion |  | Fumigacion en la Onapi y sus regionales. | Octubre -Diciembre | 500000 | No Iniciado | RD$00.00
| 13) Compra de Uniformes institucionales |  | Uniformes para colaboradores de la ONAPI. | JIulio-Septiembre | 1200000 | No Iniciado | RD$00.00
| 14) Manteniminetos de piso |  | Brillado, pulido y cristalizado de Piso Oficina Principal. | JIulio-Septiembre | 800000 | No Iniciado | RD$00.00
| 15) Seguros Instutucionales |  | Seguros Instutucionales en General . | Octubre -Diciembre | 3000000 | No Iniciado | RD$00.00
| 16) Neumaticos |  | Neumaticos para vehículos de la institucion ONAPI | Enero -Diciembre | 600000 | En ejección | 121540
| 17) Mantenimiento de vehiculos |  | Mantenimiento de vehiculos de la institucion. | Enero -Diciembre | 1280000 | En ejección | 417975.28
| 18) Compra de activos fijos |  | Archivo de cuatro (04) gavetas Sillas ejecutiva con brazos, ergonomicas Credenza Dispensador de agua fria y caliente (Bebedero) Escritorio Maquina Sumadora Sillas de Visita Silla de visita tipo banco para dos persnoas Silla de visita tipo banco para tres persnoas Archivo modular de 3 gavetas Microondas Tipo industrial Nevera Estufa electrica | Enero -Diciembre | 1976500 | No Iniciado | RD$00.00
| 19) Fiesta navideña para colaboradores. |  | Encuentro navideño para colaboradores de la ONAPI, el servicio debe incluir: salón, almuerzo tipo buffet, y descorche. Servicio de ambientacion y decoracion de Salon de eventos para colaboradores que participaran en fiesta navideña de ONAPI. Servicio de animacion y presentacion con audiovisuales, DJ, artista y sonido para fiesta navideña ONAPI. Compra de bonos para ser rifados en la fiesta navideña de ONAPI. Servicio de transporte (Santiago-San Francisco-Santo Domingo), ida y vuelta, para colaboradores que asistirán a la fiesta navideña de ONAPI. Compra de bebidas para encuentro navideño ofrecido a colaboradores de la ONAPI. | Agosto-Diciembe | 3905000 | No Iniciado | RD$00.00
| 20) Fiesta de Reyes Magos para hijos de los colaboradores de la institucion. |  | Organización de fiesta de Reyes, para colaboradores de ONAPI y sus hijos. | Noviembre-Diciembre | 370000 | No Iniciado | RD$00.00
| 21) Compra de vehiculos |  | Compra de minibus para uso de la institucion. | Abril-Agosto | 2500000 | No Iniciado | RD$00.00
| 22) Comestible |  | Compra de articulos comestibles para la institucion | Enero-Diciembre | 1866500 | En ejección | 98813
| 23) Material de limpieza |  | Compra de articulos de limpiezas para la institucion. | Enero-Junio | 1910400 | En ejección | 242074.3
| 24) Material Desechables |  | Compra de materiales desechables para la institucion. | Enero-Noviembre | 1472800 | En ejección | RD$00.00
| 25) Materiales de Oficina |  | Compra de materiales de oficina para uso de la institucion. | Enero-Octubre | 19216725 | En ejección | RD$269,420.94.
| 26) Materiales para Vehiculos |  | Compra de materiales para veiculos de la institucion. | Enero -Agosto | 176500 | No Iniciado | RD$00.00
| 27) Herramientas y materiales ferreteros para la institucion |  | Compra de materiales ferreteros para uso de la institucion. | Enero -Marzo | 3822260 | En ejección | RD$00.00
Departamento Tecnología de la Información y Comunicaciones | 1) Actualizacion de la Plataforma de equipos. |  | Reemplazo de equipos que ya no cumplen con las especifiaciones tecnicas mininas para soportar los sistemas actuales. | Enero-Diciembre | 4288500 | En ejección | RD$ 108,652.99.
| 2) Mejora al sistema de Registro. |  | Mejora al sistema de Registro que pueda emitir una alerta al generar una segunda nota de crédito vinculada al mismo recibo. | Enero-Marzo | 0 | Finalizado | 0
| 3) Actualizacion de la plataforma de servicios de presentacion Electronica de Solicitudes. |  | Actualizacion y mejora de los diferentes modulos y formularios que componen, el sistemas de presentacion electronica. | Enero-Diciembre | 0 | En ejección | 0
Oficina Regional Norte | 1) Participación Ferias locales. |  | Ofrecer registros en línea e información a público en general sobre los servicios de ONAPI en las Ferias. | Marzo-Septiembre | 85000 | En ejección | 0
| 2) Formaciones de PI en las Universidades. |  | Impartir cursos en las Universidades locales de PI. | Marzo-Septiembre | 0 | En ejección | 0
| 3) Recibir pasantes en ORN |  | Tener un dia con estudiantes que conocerán de los servicios y procesos de ONAPI. | Marzo Junio | 5000 | No Iniciado | 5000
Oficina Regional Este | 1) Difución de los conocimientos de la propiedad Industrial (PI), con el apoyo del cati |  | Brindar acompañamiento en conjunto con el CATI para lograr una mejor difusión, de los servicios que ONAPI ofrece a la sociedad en general. | Enero-Diciembre | RD$100,100 | En ejección | 3250
Oficina Regional San Francisco | 1) Ruta Escolar ONAPICREE. |  | Con la finalidad de fomentar el espiritu emprendedor en los adolescentes, ayudando al desarrollo de sus habilidades, asi mismo motivar al estudiantado a pensar de forma creativa; contribuyendo al fortalecimiento de su educacion y al desarrollo de la PI e innovacion como parte de su futuro. | Enero-Diciembre | 150000 | En ejección | 55047
Departamento de Revisión y Analisis | 1) Seguimmiento a la Aplicacionn de la Matriz de la VAR. |  | Seguimiento al cumplimiento de la Valoración y Administración de Riesgo (VAR) , 2do. Componente de las NOBACI, indicado en la Ley 10-07; el cual es un proceso enfocado para estimar el impacto y adoptar medidas preventivas. | Enero-Diciembre | 0 | En ejección | 0
Departamento de Seguridad | 1) Mantenimiento, Actualizacion e Instalacion de Sistemas de incendios. |  | Implementar nuevos servicios en E-SERPI los cuales han sido solicitados frecuentemente por los usuarios, tales servicios complementan ya los ofrecidos en la plataforma E-SERPI. | Enero-Diciembre | 0 | No Iniciado | 0
| 2) Mantenimiento, Actualizacion e Instalación de Sistemas Control de Acceso. |  | Programas de incentivos al personal, para recompensar a aquellos colaboradores que desempeñen un buen trabajo. | Enero-Diciembre | 0 | No Iniciado | 0
| 3) Mantenimiento, Actualizacion e Instalacion de Sistemas Alarma. |  | Ofrecer a los usuarios informaciones oportunas y eficaces,para evitar inconvenientes al momento de solicitar una información y presentar una solicitud en la oficina o no presencial. | Enero-Diciembre | 0 | No Iniciado | 0
Departamento Servicio al Usuario | 1) Nuevos servicios a traves de la plataforma de soliciides (eserpi) Fortalecer lo ya existentes. |  | Implementar nuevos servicios en E-SERPI los cuales han sido solicitados frecuentemente por los usuarios, tales servicios complementan ya los ofrecidos en la plataforma E-SERPI. | Enero-Diciembre | 0 | En ejecución | 0
| 2) Programa de incentivo para la reduccion de las quejas por informacion incompleta. |  | Programas de incentivos al personal, para recompensar a aquellos colaboradores que desempeñen un buen trabajo. | Enero-Diciembre | 0 | En ejecución | 0
| 3) Eficientizar la atención al usuario vía telefónica, chat y presencial. |  | Ofrecer a los usuarios informaciones oportunas y eficaces,para evitar inconvenientes al momento de solicitar una información y presentar una solicitud en la oficina o no presencial. | Enero-Diciembre | 500000 | En ejecución | 0
Departamento de Registro de Publicaciones | 1) Publicación del Boletin oficial institucional. |  | Publicar los Registros de Nombres Comerciales, marcas, Publicaciones de Signos Distintivos con Elementos Graficos, Patentes de Invencion, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Concesion de Patentes de Invencion PCT, Actos Modificatorios, las Resoluciones de 1er y 2do. grado, Los Cambios y Modificaciones. | Enero-Diciembre | 15999998.4 | En ejecución | 3199999.678
[5 empty] | 137761883.4 |  | 6384309.948
Lic. Rosa Virginia Almonte Pérez
Enc. De la Dirección de Planificación y Desarrollo

## ONAPI (2)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6
Area | Producto | Tareas | Descripción Producto | Cronograma | Presupuesto Asignado |  |  |  |  | Estado de iniciativa
[6 empty] | Presupuesto Ejecutado Trimestral | Presupuesto Ejecutado Trimestral | Presupuesto Ejecutado Trimestral | Presupuesto Ejecutado Trimestral
[6 empty] | Presupuesto Ejecutado 1er. Trimestre | Presupuesto Ejecutado 2do. Trimestre | Presupuesto Ejecutado 3er. Trimestre | Presupuesto Ejecutado 4to. Trimestre
Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI) |  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
|  |  |  | Febrero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
|  |  |  | Febrero-Agosto 2024 | [5 empty] | Completada
Oficina de Acceso a la Información Pública |  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | 0 |  |  |  |  | Completada
RD$0.00
RD$0.00
RD$0.00
Dirección de Signos Distintivos |  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | No iniciado
|  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
|  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
Dirección de Invenciones |  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
|  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
Dirección Jurídica |  |  |  | Abril-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
|  |  |  | Enero -Diciembre 2024 | [5 empty] | Aplazada
Departamento Calidad en la Gestión y Desarrollo Institucional |  |  |  | Febrero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completado
|  |  |  | Marzo-Diciembre 2024 | [5 empty] | Pospuesta 2025
Departamento Proyectos |  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
|  |  |  | Enero-Agosto 2024 | [5 empty] | No iniciado
|  |  |  | Enero-Agosto 2024 | [5 empty] | Paralizada
|  |  |  | Enero-Agosto 2024 | [5 empty] | No iniciado
Dirección de Recursos Humanos |  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
|  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
Departamento de Comunicaciones |  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
|  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
Departamento de Relaciones Interinstitucionales |  |  |  | Enero-Abril 2024 | [5 empty] | Completda
|  |  |  | Enero-Julio 2024 | [5 empty] | Completada
|  |  |  | Marzo-Mayo 2024- | [5 empty] | Completada
Departamento Administrativo |  |  |  | Julio -Septiembre 2024 | [5 empty] | Aplazada
|  |  |  | Abril-Junio 2024 | [5 empty] | No iniciado
|  |  |  | Enero -Marzo 2024 | [5 empty] | Aplazada
|  |  |  | Octubre -Diciembre 2024 | [5 empty] | Aplazada
|  |  |  | Octubre -Diciembre 2024 | [5 empty] | No iniciado
|  |  |  | Julio -Septiembre 2024 | [5 empty] | No iniciado
|  |  |  | Abril -Junio 2024 | [5 empty] | Completado
|  |  |  | Abril -Junio 2024 | [5 empty] | Completado
|  |  |  | Abril -Junio 2024 | [5 empty] | Completado
Departamento Tecnología de la Información y Comunicaciones |  |  |  | Enero-Mayo 2024 | [5 empty] | Paralizada
|  |  |  | Junio-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completado
Oficina Regional Norte |  |  |  | Marzo-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
|  |  |  | Marzo-Noviembre 2024 | [5 empty] | Completada
|  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
Oficina Regional Este |  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
Oficina Regional San Francisco |  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completada
Unidad de Género |  |  |  | Febrero-Noviembre 2024 | [5 empty] | No iniciado
|  |  |  | Febrero-Marzo 2024 | [5 empty] | Completado
|  |  |  | Abril-Diciembre 2024 | [5 empty] | No iniciado
Departamento Servicio al Usuario |  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completado
|  |  |  | Enero-Diciembre 2024 | [5 empty] | Completado
| Total de Iniciativas: 45 |  |  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lic. Rosa Virginia Almonte Pérez
Enc. De la Dirección de Planificación y Desarrollo

## PE (hidden)
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y EVENTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Actividades Rutinarias
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 6 | 8 | 9
Actividad | Sub-actividades | Tareas | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[5 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | No-Financieros | Financieros
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1) Coordinar la atención protocolar a funcionarios que visiten la institución. | 1) Recibir solicitud de visitas. |  | A) Registros en el Sistema automatizado de solicitudes de cita. B) Cuadro contentivo de Programación reuniones funcionarios. C) Relación de visitas de funcionarios a autoridades del MH. D) Correos electrónicos de solicitudes de atención protocolar. E) Planos de Distribución. | PE (R) DC (P) DCD (P) Unidad de Seguridad (P) Unidades Organizativas e Instituciones del MH (P) | [12 empty] | 1) Capacitación en áreas de servicios, administrativas e idiomas para nueve (9) personas. 2) Elaboración del Manual de Organización y Funciones del Departamento de Protocolo y Eventos. 3) Materiales gastables de uso común: (180 bolígrafos (azules, negros y rojos), 380 carpetas satinadas con el logo de Hacienda, 20 paquetes de cartulina 8 1/2 x11, 18 royos de cinta adhesiva transparente de 3/4, 8 royos de cinta adhesiva para cerrar cajas, 32 cajas de clips de diferentes tamaños, 20 correctores líquidos, 8 dispensadores de cintas adhesivas, 6 cajas de felpas, 300 folders 81/2x11, 10 gomas para borrar, 10 cajas de banditas, 10 grapadoras, 8 cajas de grapas, 5 insecticidas, 20 cajas de lápiz de carbón, 20 libretas rayadas pequeñas, 25 libretas rayadas grandes, 5 libros records de 300 páginas, 10 paquetes de pilas AA, 80 carpetas de 3 argollas de diferentes tamaños, 8 porta clips metálicos, 8 paquetes de chinchetas, 8 porta lápices metálicos, 60 post it de diferentes tamaños, 20 paquetes de hojas protectoras transparentes, 8 grapadoras pequeñas, 25 resaltadores de varios colores, 8 reglas, 8 perforadoras de 2 hoyos, 4 perforadoras de 3 hoyos, 8 bandejas portapapeles de metal, 20 unidades de pegamento en gel grande, 20 unidades de pegamento en pasta, 50 resmas de papel 8 1/2x 11, 40 resmas de papel 8 1/2x 13, 40 resmas de papel 8 1/2x 17, 5 saca grapas, 80 sobres blancos, 8 cajas de etiquetas para folder, 8 tape doble cara, 20 paquetes de post it de banderitas, 16 tijeras, 20 ambientador en spray varios olores, 12 antibacterial). 4) Insumos comestibles: (300 fardos de agua, 90 fundas de café de 1 libra, 20 cajas de té caliente, 40 paquetes de azúcar blanca de 5 libras, 20 paquetes de azúcar crema, 20 cajas de azúcar de dieta de 20 potes de cremora, 50 latas de te frio,135 bebida energizante Gatorade). 5) Desechables: 20 paquetes de servilletas, 6) (15) Arreglos florales para el salón MRM, (35) para la Sala de Protocolo y actividades diversas. 7) Uniformes para (8) personas (Auxiliares y coordinadoras). | 0 | 0
2) Coordinar y dar seguimiento de la agenda a desarrollar.
3) Dar acompañamiento a los funcionarios a las diferentes unidades organizativas.
4) Organizar y participar en las diferentes actividades de la agenda.
2) Atención a visitantes del Ministerio de manera eficiente y oportuna. | 1) Recepción del visitante. |  | A) Reporte de Visitas del Sistema automatizado de Visitas. | PE (R) Unidad de Seguridad (P) Unidades Organizativas e Instituciones de AC (P) | [12 empty] | 1) Capacitaciones para ocho (8) personas en las siguientes áreas: servicio al cliente, etiqueta y protocolo, Excel básico, imagen corporativa, montaje y organización de eventos corporativos, oratoria) | 0 | 0
2) Registrar visitas y dirigirlas a la Unidad correspondiente.
3) Planificar, coordinar y supervisar actos conmemorativos y protocolares, así como los eventos de la institución. | 1) Coordinar y supervisar eventos y reuniones realizadas en los salones Miguel Cocco, Matías Ramón Mella y en el salón de Viceministros. |  | A) Calendario de Reuniones. B) Programa, fotografías de los eventos y actos conmemorativos. | PE (R) DABS (P) DAFI (P) Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central del MH. DC (P) Unidad de Seguridad (P) | [12 empty] | 1) 40 Arreglos florales de diferentes tamaños para conmemoración mes de la Patria, Aniversario del MH y otras actividades. 2) Botellas de agua rotuladas con Logo MH. 3) Papelería y materiales timbrados. 4) Servicios de caterings para reuniones y eventos. 5) Computadoras, printer, teclados de computadoras y teléfonos. 6) Manteles para mesas, paños para bandejas. | 0 | 0
2) Planificar, coordinar y supervisar actos conmemorativos y protocolares, y eventos de la institución.
4) Elaborar la Memoria Anual e Informe Ejecutivo de la Unidad. | 1) Elaborar informe de gestión trimestral de la Unidad. |  | A) Informe de gestión trimestral de la unidad. B) Memoria anual e informe ejecutivo, elaborados. | PE (R) DGPLT (P) | [13 empty] | 0 | 0
2) Elaborar memoria e informe ejecutivo anual.
[18 empty] | 0 | 0
Note on R12: Johanna Antonia De Peña Martínez de Cruz: Verificar con la DCD la compra de uniformes, ya que en reunión con esa unidad, indicó que para el presente no se tendrá.